## PERT
Id | Task Name | Depend. | Duration | Start Date | End Date | Complete in %
Start | Project Start |  | 0 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0
1.1 | Task-1.1 | Start | 50 | 2022-02-25 | 2022-05-06 | 100
1.2 | Task-1.2 | 1.1 | 1 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 100
2.1 | Task-2.1 | 1.2 | 0 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 100
2.2 | Task-2.2 | 2.1 | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 100
2.4 | Task-2.4 | 2.2 | 1 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 0
2.5 | Task-2.5 | 2.4, 4.4, 5.6, 8.1 | 21 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 0
3.1 | Task-3.1 | 1.2 | 16 | 2022-05-13 | 2022-06-06 | 80
3.2 | Task-3.2 | 1.2 | 5 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 100
3.3 | Task-3.3 | 3.1, 3.2 | 11 | 2022-06-06 | 2022-06-21 | 0
3.4 | Task-3.4 | 3.3 | 6 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | 0
3.5 | Task-3.5 | 3.1, 3.2 | 11 | 2022-06-06 | 2022-06-21 | 0
4.1 | Task-4.1 | 3.1, 2.4 | 24 | 2022-05-23 | 2022-06-24 | 30
4.2 | Task-4.2 | 2.1, 6.3 | 4 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 0
4.3 | Task-4.3 | 9.1 | 4 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 0
4.4 | Task-4.4 | 4.3 | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 50
5.1 | Task-5.1 | 2.2 | 1 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 100
5.2 | Task-5.2 | 1.2 | 18 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 0
5.3 | Task-5.3 | 5.2 | 5 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 0
5.4 | Task-5.4 | 5.2 | 5 | 2022-06-16 | 2022-06-23 | 0
5.5 | Task-5.5 | 5.4 | 5 | 2022-06-24 | 2022-07-01 | 0
5.6 | Task-5.6 | 4.4, 5.4 | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 30
6.1 | Task-6.1 | 1.2 | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0
6.2 | Task-6.2 | 6.1 | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0
6.3 | Task-6.3 | 1.2 | 0 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 30
6.4 | Task-6.4 | 6.2 | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0
6.5 | Task-6.5 | 6.1, 6.2, 6.2, 6.4 | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 30
7.1 | Task-7.1 | 1.2 | 0 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 0
7.2 | Task-7.2 | 3.5, 5.6, 6.5 | 1 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 0
7.3 | Task-7.3 | 7.1, 7.2, 3.5, 3.4, 5.6 | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | 0
7.4 | Task-7.4 | 7.1, 7.2 | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | 0
7.5 | Task-7.5 | 7.3, 3.5, 5.6 | 15 | 2022-07-08 | 2022-07-29 | 0
7.6 | Task-7.6 | 7.5 | 0 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 0
8.1 | Task-8.1 | 5.4 | 60 | 2022-07-04 | 2022-09-26 | 0
9.1 | Task-9.1 | 3.1 | 14 | 2022-06-06 | 2022-06-24 | 0
9.2 | Task-9.2 | 3.1, 3.2 | 29 | 2022-06-06 | 2022-07-15 | 0
9.3 | Task-9.3 | 3.1, 3.2 | 19 | 2022-07-04 | 2022-07-29 | 0
9.4 | Task-9.4 | 9.2 | 20 | 2022-08-29 | 2022-09-26 | 0
End | End project | 9.4 | 1 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0
Formulas:
Duration = NETWORKDAYS([Start Date],[End Date])-1
End Date = [Start Date]+15
End Date = [Start Date]
Start Date = [End Date, row above]+1
Start Date = [End Date, row above]